## Rekapitulace
EstiCon | Firma:
Rekapitulace ceny
Stavba: 51_2024_3 - DPS komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká - ETAPA III.
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 | Pozemní komunikace | 0 | 0 | 0
SO 401 | Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0
VRN | VRN | 0 | 0 | 0

## III. ETAPASO 101
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 5
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 51_2024_3 |  | DPS komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká - ETAPA III. |  |  | SO 101 | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | III. ETAPA |  | III. ETAPA | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 101 |  | Pozemní komunikace | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 167.4 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | stávající zničená cesta ( recyklát ) : 1395*0,05*2,4 167.400000 = 167,40000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014212 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | T | 203.1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vegetační úpravy - pořízení ornice : 677*0,15*2,0 203.100000 = 203,10000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 204.795 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 738*0,15*1,85 204.795000 = 204,79500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | 015114 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY NESPLŇUJÍCÍ LIMITNÍ HODNOTY PRO ZASYPÁVÁNÍ | T | 1810.928 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dle pol.č. 122838 : 978,88*1,85 1810.928000 = 1810,92800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 5 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 2.8125 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | obruby : (30*0,25*0,15)*2,5 2.812500 = 2,81250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 6 | 015330 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 18.5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 100,0*0,1*1,85 18.500000 = 18,50000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 7 | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 100*0,1 10.000000 = 10,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11332B |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | tkm | 185 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 100*0,1*1,85*10 185.000000 = 185,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 9 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 30 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 30,0 30.000000 = 30,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11352B |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 70.3125 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | ((30*0,25*0,15)*2,5)*25 70.312500 = 70,31250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 11 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 69.75 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | stávající zničená cesta : 1395*0,05 69.750000 = 69,75000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11372B |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 1674 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | stávající zničená cesta : (1395*0,05)*2,4*10 1674.000000 = 1674,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 13 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 110.7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 738*0,15 110.700000 = 110,70000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku
P | 14 | 12110B |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA | M3KM | 1107 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 738*0,15*10 1107.000000 = 1107,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 15 | 122838 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 978.88 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vegetační úpravy : 677*0,15 komunikace : 1082*0,29 sanace - komunikace : 1082*0,3 park. stání z veget. dlažby : 53*0,45 kamenné povrchy z žuly : (454,2*0,45)+(21,0*0,43) štěrk. krajnice : 8,4*0,2 978.880000 = 978,88000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 12283B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA | M3KM | 9788.8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 978,88*10 9788.800000 = 9788,80000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 17 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 3377.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vegetační úpravy : 677 komunikace : 1082 sanace - komunikace : 1082 park. stání z veget. dlažby : 53 kamenné povrchy z žuly : 454,2+21,0 štěrk. krajnice : 8,4 3377.600000 = 3377,60000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x
P | 18 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 677 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vegetační úpravy : 677 677.000000 = 677,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x
P | 19 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 677 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vegetační úpravy : 677 677.000000 = 677,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 2 |  | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
P | 20 | 212636 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II | M | 30 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu ŠP fr. 0/22 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie
P | 21 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 324.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | MATERIÁL OBJ. HM. > 1600 kg/m3;HUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006 (100%±S);CBR>15 % V SOULADU S ČSN 73 6133)
VV |  |  |  | sanace - komunikace - ŠDa 0/125 : 1082*0,3 324.600000 = 324,60000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x
P | 22 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 36 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 30,0*1,2 36.000000 = 36,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 23 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 16.376 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | fr. 4/8 park. stání z veget. dlažby : 53*0,04 kamenné povrchy z žuly : (454,2+21,0)*0,03 16.376000 = 16,37600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x
P | 24 | 466921 |  | DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | 53 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | park. stání z veget. dlažby : 53 53.000000 = 53,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 25 | 56143G |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM | M2 | 525.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | park. stání z veget. dlažby : 53 kamenné povrchy z žuly : 454,2+21,0 525.200000 = 525,20000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 26 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1082 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | komunikace - ŠDb 0/32: 1082 1082.000000 = 1082,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 27 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 525.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | park. stání z veget. dlažby - ŠDb 0/32: 53 kamenné povrchy z žuly - ŠDb 0/32 : 454,2+21,0 525.200000 = 525,20000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 28 | 56930 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1.68 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | štěrk. krajnice : 8,4*0,2 1.680000 = 1,68000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x
P | 29 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1082 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | komunikace : 1082 1082.000000 = 1082,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 30 | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 1082 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | komunikace 1082,0 = 1082,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 31 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 1082 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | komunikace 1082,0 = 1082,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 32 | 58221 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 472.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | kamenné povrchy z žuly : 454,2+21,0 472.200000 = 472,20000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0
P | 33 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 2.6 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 34 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x
P | 35 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
P | 36 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 7 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 91 |  | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0
P | 37 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | IZ5a : 3 IZ5b : 3 IP11a : 2 8,0 = 8,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x
P | 38 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | IZ5a : 3 IZ5b : 3 IP11a : 2 8 = 8,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x
P | 39 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 686 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1000/100/250 : 686 686.000000 = 686,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 40 | 93545 | R | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 6.1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 6,1 = 6,10000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 93 |  | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0
P | 41 | 935812 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 3.1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 3,1 3.100000 = 3,10000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha Položka nezahrnuje: - x

## III. ETAPASO 401
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 5
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 51_2024_3 |  | DPS komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká - ETAPA III. |  |  | SO 401 | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | III. ETAPA |  | III. ETAPA | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 401 |  | Veřejné osvětlení | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 742P17 |  | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) | KUS | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 3 | 742511 | R | UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU | M | 20 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 742612 | R | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM | M | 319.2 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 5 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 784 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 702232 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 56 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 68.88 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 407.4 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 366.8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 743552 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W | KUS | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 743Z35 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 5 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75H141 |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Ocelový bezpaticový stožár K5,5-133/89/60 : 10 10.000000 = 10,00000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75H14X |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | Ocelový bezpaticový stožár K5,5-133/89/60 : 10 10.000000 = 10,00000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 352.8 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 15 | 75IG71 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM - DODÁVKA | M | 372.96 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 16 | 75IG7X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM - MONTÁŽ | M | 372.96 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
SD |  | M46 |  | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0
P | 17 | 460100001RT1 |  | Pouzdrový základ 400x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu | kus | 10 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS

## III. ETAPAVRN
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 5
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 51_2024_3 |  | DPS komunikace Ke Gruntě a Vavřinecká - ETAPA III. |  |  | VRN | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | III. ETAPA |  | III. ETAPA | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | VRN |  | VRN | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | kompletní náklady na zřízení, projednání, vyřízení a instalaci DIO po celou dobu stavby
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 5 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 6 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | OTSKP ~ 2024 | 0 | 3
PP |  |  |  | APLIKACE OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ANALÝZY RIZIK A PODMÍNEK VYJÁDŘENÍ KHS
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x