#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora“ uzavřené dne  24. 8. 2017

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Bc. Martin Starý, DiS., starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Mydlochova stavební s.r.o.

se sídlem:  			Na Sioně 327, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obch. rejstříku: 	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51412

### oprávněný zástupce: 		Milan Kovář, jednatel

IČO:  				60934158

DIČ: 				CZ60934158

Bankovní spojení: 		ČSOB a.s. Kutná Hora

Číslo účtu :

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 24. 8. 2017 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy bytu č. 5, Vocelova 613, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem a na doporučení technického dozoru stavby dohodli na úpravách a změnách stavby. Při provádění stavebních prací, po oškrábání omítek bylo zjištěno, že se na stropě vyskytují trhliny, které by se v budoucnu mohly přenášet do nově provedených omítek - zejména, pokud by došlo k intenzivnějšímu využívání půdního prostoru. Dále bylo zjištěno, že mezibytová stěna nemá potřebnou tloušťku. Z těchto důvodů bude provedeno doplnění stavby o SDK akustickou mezibytovou stěnu a SDK zateplené podhledy. Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Objednatel, zhotovitel a TDI se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2017 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 31 663,89 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 648.554,00 Kč bez DPH.

## 3.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 10. 12. 2017

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2017 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

- Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 786/17  ze dne 18.10.2017

V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel :      	Objednatel :

Mydlochova stavební s.r.o.	       Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Milan Kovář	     Bc. Martin Starý, DiS

jednatel	      starosta města

Vypracoval  Pavel Procházka:

Po věcné stránce kontrolovala Jitka Gregorová:

Po právní stránce kontroloval Mgr. Ing. Pavel Bezouška dne :

Příloha č.1: „Rozpočet_Vocelova 613_výkazy_vícepráce“

Příloha č.1: „Rozpočet_ Vocelova 613_388_výkazy_vícepráce“