dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: 	 	Město Kutná Hora

Se sídlem: 		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:                             	 00236195

DIČ:			CZ00236195

zastoupený: 		Ing. Josefem Viktorou, starostou města

(dále jen: „Objednatel“)

- Zhotovitel:		ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.

Se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 Brno (změna adresy sídla)

IČ:			27755860

DIČ:			CZ27755860

zastoupený: 		Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem

(dále jen: „ Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále jen: „občanský zákoník“)  tento dodatek č. 3 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2015 (dále: "Smlouva o dílo")

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Územní plán Kutná Hora“

(dále jen: „Dodatek smlouvy“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objektivní příčiny, okolnosti a důvody pro uzavření Dodatku smlouvy:

- Společně s pokyny pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání konaném dne 26. 6. 2017 dle § 51 odst. 1 stavebního zákona a doručené zhotoviteli dne 2.1.2019 uplatnil objednatel zapracování požadavků, které nejsou součástí zadávací dokumentace územního plánu "Zadání ÚP Kutná Hora" schválené zastupitelstvem města dne 30. 6. 2015 usnesením č. 150/15 a ani nevyplynuly ze společného jednání s dotčenými orgány.

- Na základě oboustranné dohody byl specifikován a odsouhlasen rozsah a objem prací potřebný k zapracování nově uplatněných požadavků do územního plánu nad rámec Smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se v průběhu plnění díla dle příslušných daňových zákonů stal plátcem DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- Smluvní strany se dohodly, že se upravují tyto články Smlouvy o dílo:

V čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

se bod 3. odstavec "II. etapa" doplňuje o následující znění:

Součástí II. etapy je zapracování nově uplatněných požadavků objednatele specifikovaných v Pokynech pořizovatele pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání ze dne 20.12.2018 v bodech č. 3, 58, 90 a 146, 116, 159 b, 159 c,  228, 234.

V čl. IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

se v bodě 2. mění cena zbývajících etap díla takto:

II. etapa 	315.900,- Kč bez DPH, přičemž se původní cena 247.500,- Kč bez DPH

zvyšuje o 68.400,- Kč bez DPH za doplněný předmět plnění dle dodatku č.3

66.339,- Kč DPH 21%

382.239,- Kč včetně DPH

III. etapa 	148.500,- Kč bez DPH

31.185,-  DPH 21 %

179.685,- Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí a na důkaz toho stvrzují toto svými podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. ....... ze dne .......... ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

V Brně dne 18. 3. 2019             	      	    	V Kutné Hoře dne 27. 3. 2019

Zhotovitel: 						Objednatel:

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.     	Město Kutná Hora

........………...…………                                   	…………...…...........……..

Ing. arch. Iveta Raková				Ing. Josef Viktora

jednatel						starosta města