#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Oprava pánského sociálního zařízení objektu č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora“ uzavřené dne  13. 8. 2019

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Ondřej Tunkl

se sídlem:  			Hořany 38, 284 01 Miskovice

### fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

oprávněný zástupce: 		Ondřej Tunkl

IČO:  				48667234

DIČ: 				CZ7311140837

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 13. 8. 2019 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Oprava pánského sociálního zařízení oběktu č.p. 57, U Lorce, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem a na doporučení technického dozoru stavby dohodli na úpravách a změnách stavby. Po odkrytí odpadního potrubí bylo zjištěno jeho zanešení betonem do ¾  průměru trubky. Kamerová sonda odkryla stejný problém i na sousedních dámských toaletách, a proto bylo přistoupeno k obnažení potrubí zároveň na dámských toaletách. Dále bylo zjištěno, že příčky na pánských toaletách jsou postaveny bez potřebných základů a v současné době stojí na sypkém materiálu, který nemůže do budoucna zajistit jejich stabilitu a hrozí tedy jejich zřícení nebo praskání nových obkladů. S tímto problémem jsou spojeny i zárubně. V projektové dokumentaci k opravě pánského sociálního zařízení je počítáno pouze s jejich renovací novým nátěrem, po odkrytí povrchu podlahy však byla zjištěna jejich značná koroze ve spodní části.

Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku. Objednatel, zhotovitel a TDI se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2019 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 266 558,- Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 1 220 582,- Kč bez DPH.

## 3.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění čas na dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 15. 11. 2019

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 8. 2019 zůstávají beze změny.

5.

# Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

# Uzavření dodatku odsouhlasila rada města usnesením č.: 683/19  ze dne 18. 9. 2019

V Kutné Hoře dne 24.9.2019	V Kutné Hoře dne 24.9.2019

Zhotovitel :      	Objednatel :

Město Kutná Hora

...........…......………………………..		       ..................…………………………..

jednatel                                                                 Ing. Josef Viktora, starosta města

Příloha č.1: „Rozpočet_KD Lorec, U Lorce č.p. 57_výkazy_vícepráce“

Příloha č.1: „Rozpočet_KD Lorec, U Lorce č.p. 57_výkazy_vícepráce“