#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne  15. 10. 2019  „Výměna oken a dveří, Školní 401,

Kutná Hora“

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Window Holding a.s.

se sídlem:  			Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

- zapsaná v obch. rejstříku: 	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14506

oprávněný zástupce: 		Karel Pošvář, na základě plné moci ze dne 5.10.2017

IČO:  				28436024

DIČ: 				CZ28436024

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla dne 15. 10. 2019 uzavřena smlouva o dílo: „Výměna oken a dveří, Školní 401, Kutná Hora“, jejímž předmětem je dodávka a montáž nových plastových oken a nových vstupních hliníkových dveří do bytového domu Školní 401 v Kutné Hoře včetně ekologické likvidace původních oken a dveří. Z důvodu zpoždění dodávky hliníkových profilů od výrobce (pro výrobu 2ks vstupních dveří do objektu) bude možné dokončit celou zakázku v polovině února 2020, a proto objednatel a zhotovitel se z výše uvedených důvodů dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Tímto dodatkem se mění čl. II  smlouvy  Termín plnění  v bodě 2.1 takto:

Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 ve 2 etapách v následujících  termínech :

Dokončení a předání díla:

1. etapa -  dodávka a montáž plastových oken  v termínu do 16.12.2019.

2. etapa - dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří v termínu do 14.2.2020.

## 3.

Tímto dodatkem se dále doplňuje čl. III smlouvy Cena díla o bod 3.3 v tomto znění:

Cena za 1. etapu díla ( dodávka a montáž plastových oken ) se sjednává ve výši  293.580, 68  Kč bez DPH.

Cena za 2. etapu díla ( dodávka a montáž hliníkových dveří) se sjednává ve výši 131.216,44 Kč bez DPH.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2019 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel: Window Holding a.s.      	Objednatel: Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Karel Pošvář	         Ing. Josef Viktora

manažer pro veřejné zakázky	      starosta města