#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.9.2019

„Oprava střechy nebytových prostor v Nádražní č. p. 211, Kutná Hora“

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.

se sídlem:  			17. listopadu 182,284 01 Kutná Hora

### zapsaná v obch. rejstříku : 	C 20666 vedená u Městského soudu v Praze

oprávněný zástupce: 		Pavel Kantor - jednatel

IČO:  				47548428

DIČ: 				CZ60934158

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 25. 9. 2019 smlouva o dílo: „Oprava střechy nebytových prostor v Nádražní č.p. 211, Kutná Hora“. Během provádění stavebních prací, po odstranění staré krytiny a lepenky, bylo zjištěno, že podkladová prkna a trámky jsou v nevyhovujícím stavu pro probíhající opravu. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na jejich odstranění, novém vybetonování a úpravě podkladů. Tyto nezbytné stavební úpravy nebylo možné předem zjistit a zpracovat jako součást zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní.

Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1, která je nezbytnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2019 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 43 396,-  Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 170 362,- Kč bez DPH.

## 3.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění termín dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 18. 12. 2019.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 zůstávají beze změny.

5.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona

- č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

Město Kutná Hora

...........…......………………………..		     ..................…………………………..

Pavel Kantor                                                               Ing. Josef Viktora

jednatel	        starosta města

Příloha č.1: „Vícepráce akce nádražní 211 Kutná Hora“