#### D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Stavební úpravy bytu č. 8, Ortenova 80, Kutná Hora“ uzavřené dne  18. 3. 2020

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČ:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Ondřej Tunkl

se sídlem:  			Hořany 38, 284 01 Miskovice

- fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

oprávněný zástupce: 		Ondřej Tunkl

IČO:  				48667234

DIČ: 				CZ7311140837

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 18. 3. 2020 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební opravy bytu č. 8, Ortenova 80, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na úpravách a změnách stavby. Firma jeden den provedla štukování stěn dle PD. Druhý den došlo k odlepení nové štukové omítky ze stěn. Z tohoto důvodu bude nad rámec PD provedeno obroušení starých omítek až na panel včetně stropu v celém rozsahu. Bude provedena penetrace stěn a stropů a následná aplikace perlinky do stěrky. Dále se smluvní strany domluvily na změně kuchyňské linky, osazení dveří, rozvodů VZT a plynu v bytě včetně zakrytí dešťové stoupačky procházející bytem SDK kaslikem. Všechny změny: méněpráce a vícepráce jsou zapsány ve stavebním deníku a rozpočítány ve Zjišťovacím protokolu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Objednatel         a zhotovitel se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2020 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 54.571,34 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 560.456,34 Kč bez DPH.

## 3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2020 zůstávají beze změny.

4.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 5.5.2020

Zhotovitel :      Ondřej Tunkl	Objednatel: Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ondřej Tunkl	     Ing. Josef Viktora

jednatel	      starosta města

Příloha č.1: „Zjišťovací protokol méně-více práce Ortenova 80, byt 8“

|  |  |  |  | Jednot. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Celkem |
|  | Ortenova 80, Kutná Hora |  |  |  |  |
|  | vícepráce |  |  |  | 127 311,16 |
| 1 | Obroušení štukové omítky na panel (strop) | m2 | 31,12 | 189,00 Kč | 5 881,68 Kč |
| 2 | Obroušení štukové omítky na panel (stěny) | m2 | 65,23 | 175,00 Kč | 11 415,25 Kč |
| 3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky (strop) | m2 | 31,12 | 334,00 Kč | 10 394,08 Kč |
| 4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky (stěny) | m2 | 65,23 | 264,00 Kč | 17 220,72 Kč |
| 5 | Penetrace stěn a stropů podkladu pod stěrklu | m2 | 96,35 | 32,21 Kč | 3 103,43 Kč |
| 6 | VZT rozvod a napojení z kuchyně a koupelny | sb | 1 | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč |
| 7 | Odstranění a nová montáž plynového rozvodu | sb | 1 | 8 730,00 Kč | 8 730,00 Kč |
| 9 | Montáž SDK kaslíku stoupaček | bm | 2,7 | 1 980,00 Kč | 5 346,00 Kč |
| 10 | Kuchyňská linka ve tvaru L - typová, dřevěná, spodní a horní skříňky - dvířka dřevěná plná hladká povrch z odolné fólie, korpus lamino, hrany ABS, pracovní postformingová deska, součástí linky bude / zabudované LED osvětlení pracovní plochy, plynová varná deska, elektrická trouba, digestoř, příprava - pro napojení lednice a mikrovlnné trouby, podrobně viz TZ, délka cca 2,00 m | sb | 1,0 | 49 630,00 Kč | 49 630,00 Kč |
| 11 | Přesun hmot | sb | 1 | 5 960,00 Kč | 5 960,00 Kč |
|  | méně práce z rozpočtu |  |  |  | 72 739,82 |
| 1 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky | kus | 1,0 | 1 108,52 | 1 108,52 Kč |
| 2 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr | kus | 1,0 | 7 281,32 | 7 281,32 Kč |
| 3 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,0 | 989,98 | 989,98 Kč |
| 4 | dveře 800/1970 mm vnitřní hladké 1křídlové ze 2/3 prosklené, včetně kování a zámku | kus | 1,0 | 5 800,00 | 5 800,00 Kč |
| 5 | Kuchyňská linka ve tvaru L - typová, dřevěná, spodní a horní skříňky - dvířka dřevěná plná hladká povrch z odolné fólie, korpus lamino, hrany ABS, pracovní postformingová deska, součástí linky bude / zabudované LED osvětlení pracovní plochy, plynová varná deska, elektrická trouba, digestoř, příprava - pro napojení lednice a mikrovlnné trouby, podrobně viz TZ, délka cca 3,05 m | sb | 1,0 | 55 230,00 Kč | 55 230,00 Kč |
| 6 | Přesun hmot | sb | 1 | 2 330,00 Kč | 2 330,00 Kč |
|  |  |  |  | celkem: | 54 571,34 |