SMLOUVA O dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

| SMLUVNÍ STRANY |
| --- |
| I. Objednatel |
| název: | KH TEBIS s.r.o. |
| se sídlem: | Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 28401 |
| kontaktní adresa: |  |
| IČO: | 47542713 |
| DIČ: | CZ47542713 |
| zastoupen: | Ing. Tomášem Pilcem, jednatelem |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 25952 |
| bankovní spojení: | ________________ |
| kontaktní osoba: | Kateřina Lebedová |
| telefonní kontakt: | +420 724 202 010 |
| e-mailový kontakt: | info-khtebis@seznam.cz |
| II. Zhotovitel |  |
| Název / jméno, příjmení: | ________________ |
| se sídlem / místem podnikání: | ________________ |
| IČO: | ________________ |
| DIČ: | ________________ |
| zastoupen: | ________________ |
| zapsán v obchodním rejstříku: | ________________ |
| bankovní spojení: | ________________ |
| kontaktní osoba: | ________________ |
| telefonní kontakt: | ________________ |
| e-mailový kontakt: | ________________ |

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“

předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě kompletní administrace projektu „Úspory primární energie v SZT Kutná Hora“ (dále jen „Dílo“), podkladem pro zhotovení díla je mimo jiné Podnikatelský záměr úspory primární energie v SZT Kutná Hora 2020 ze dne 4.9. 2020 a Energetický posudek v Úspory energie v SZT – KH Tebis ze dne 30.10.2020.

  - Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve Smlouvě stanovených.

  - U předmětu této Smlouvy a se předpokládá spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zhotovitel je povinen připravit veškeré části dokumentace tak, aby bylo umožněno spolufinancování.

  - Předmět plnění bude zejména (v závislosti na podmínkách poskytovatele dotace):

a) Zpracování žádosti o dotaci

- Zhotovením žádosti o dotaci se rozumí zpracování žádosti o dotaci z dotačního titulu Výzvy IV programu podpory Úspory energie v SZT v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

- Žádost se v závislosti na podmínkách stanovených poskytovatelem dotace bude skládat zejména z následujících částí/činností:

  - Vypracovaná žádost

  - Vypracovaná studie proveditelnosti/podnikatelský záměr (je-li relevantní)

  - Vypracovaná finanční analýza (je-li relevantní)

  - Vypracovaná ekonomická analýza (je-li relevantní)

  - Přílohy žádosti (zhotovitel definuje seznam příloh žádosti včetně specifikace, kdo bude zodpovědný za její zajištění)

    - Přílohy žádosti zajištěné zhotovitelem žádosti

    - Přílohy žádosti zajištěné investorem

- Provedení finální kompletace Díla v součinnosti s Objednatelem a jeho podání poskytovateli dotace.

b) Dotační management

- Dotačním managementem se pro tyto účely rozumí zejména následující činnosti:

  - informování žadatele o jeho povinnostech jako žadatele a příjemce dotace vyplývajících z podmínek dotačního titulu;

  - pravidelné informování poskytovatele dotace o průběhu realizace projektu, zejména vypracovávání a předávání monitorovacích zpráv realizace projektu ve fázi realizační včetně závěrečné monitorovací zprávy a fázi udržitelnosti;

  - vyhotovování a zasílání žádostí o platby poskytovateli dotace dle finančního plánu projektu;

  - dohled na řádné plnění monitorovacích ukazatelů projektu;

  - dohled na řádné plnění podmínek povinné publicity a propagace projektu;

  - vypracování případných žádostí o provedení změn v projektu;

  - kompletace a předávání dokladů a dokumentů poskytovateli dotace (vyjma auditu projektu);

PROVEDENÍ DÍLA a TERMÍN DOKONČENÍ

- Žádost o dotaci dle čl. I odst. 4) písm. a) se zavazuje Zhotovitel podat do 20. 6. 2021

- Dotační management se Zhotovitel zavazuje poskytovat dle podmínek a v termínech určených poskytovatelem dotace takovým způsobem, aby bylo zajištěno vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v plné výši dle podané žádosti o dotaci a dotace byla maximální možné výši proplacena.

- Dodržení uvedených termínů je závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele, dojednané v této smlouvě.

- V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

- prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

- okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ,

- překážka vyšší moci atp.,

- která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

      - Cena Díla byla dohodou Smluvních stran stanovena na částku ______________ bez DPH (dále jen „Cena Díla“), skládající se z:

- Odměny za vypracování žádosti o dotaci dle I. odst. 4) písm. a) ve výši …………… Kč bez DPH,

- Odměny za získání dotace ve výši …………… Kč bez DPH a

- Odměny za dotační management dle čl. I. odst. 4) písm. b) ve výši ………….. Kč  bez DPH.

      - Uvedené ceny jsou maximální a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla v dohodnutém rozsahu a termínu. Jakékoliv změny a musí být zakotveny v dodatku k této Smlouvě podepsaném oběma Smluvními stranami.

      - Nárok na odměnu dle čl. III odst. 1. písm. a. vzniká Zhotoviteli v okamžiku, kdy bude žádost o dotaci řádně a bez výhrad přijata poskytovatelem dotace.

      - Nárok na odměnu dle čl. III odst. 1. písm. b. vzniká Zhotoviteli v okamžiku rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v plné výši podané žádosti. V případě ponížení dotace poskytovatelem dotace se odměna poměrně sníží.

      - Nárok na odměnu dle čl. III odst. 1. písm. c. vzniká a bude Zhotoviteli proplácena následujícím způsobem:

        - v okamžiku proplacení části dotace poskytovatelem ve výši nejméně 1/3 dotace, vzniká Zhotoviteli nárok na proplacení první 1/3 nároku dle čl. III odst. 1 písm. c

        - v okamžiku proplacení zbývající části dotace poskytovatelem (po závěrečném vyúčtování), vzniká Zhotoviteli nárok na proplacení druhé 1/3 nároku dle čl. III odst. 1 písm. c

        - v okamžiku podání poslední zprávy o udržitelnosti, vzniká Zhotoviteli nárok na proplacení třetí 1/3 nároku dle čl. III odst. 1 písm. c

      - Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů. Faktura bude posílána Objednateli ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v hlavičce smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

      - Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s úhradou odměny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení doplněné/opravené faktury Objednateli. Pro včasnost platby je vždy rozhodující den, kdy byla platba odepsána z účtu Objednatele.

práva a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel se zavazuje:

  - realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;

  - postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas;

  - upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;

  - chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a zadání Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;

  - na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;

  - na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány a které byly vytvořeny v souvislosti s touto smlouvou, zejména veškerou komunikaci s poskytovatelem dotace;

  - poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;

  - informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje:

  - na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro plnění této Smlouvy.

  - poskytnout Zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vždy, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a požadavkům poskytovatele dotace.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

výsledky činnosti

- V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno dílo, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, Smluvní strany sjednávají, že

- vykonavatelem majetkových práv k předmětu duševního vlastnictví je výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít předmět duševního vlastnictví či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou;

- dílo je Objednatel oprávněn užívat k jakémukoli účelu a bez omezení, je zejména oprávněn dílo vyrábět, upravovat, šířit, pronajímat, poskytovat jakoukoli formou k užívání jiným subjektem, udělil licenci k užívání díla jiným subjektům, apod.

- V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno jakékoliv autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli výhradní licenci k užití autorského díla, a to bez časového a územního omezení, ke všem způsobům užití, jež povaha tohoto díla umožňuje. Vykonavatelem majetkových práv k dílu je tak výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít dílo či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou

- Výsledky činnosti Zhotovitele, které vznikly při plnění povinností plynoucích z činností dle této Smlouvy a které nejsou autorskými díly, vynálezy či průmyslovými vzory, je Zhotovitel povinen užívat pouze v rámci činnosti pro Objednatele. Zhotovitel není oprávněn užívat taková díla ke svým účelům či umožnit jejich užití třetímu subjektu.

- Objednatel má možnost k právům nabytým v tomto článku Smlouvy udělovat sublicence třetím osobám bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení a ke všem způsobům užití. Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.

- Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.

# nakládání s důvěrnými informacemi

- Smluvní strany konstatují, že před podpisem této Smlouvy sdělil Objednatel Zhotoviteli informace, které považuje za důvěrné. Smluvní strany se dohodly, že s informacemi popsanými v předchozí větě tohoto odstavce bude nakládáno dle ujednání této Smlouvy, zejména pak v souladu s následujícími odstavci tohoto článku Smlouvy, což Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným.

- Smluvní strany shodně konstatují, že při poskytování plnění dle této Smlouvy bude ze strany Objednatele docházet ke sdělování informací Zhotoviteli. Objednatel považuje tyto informace za důvěrné a nemá zájem na jejich zveřejnění.

- Za důvěrné informace Objednatel považuje veškeré informace, které splňují současně kritéria:

  - jde o informaci nebo dokumentaci poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli v ústní nebo v písemné formě, zejména informaci, kterou se Zhotovitel dozvěděl při poskytování plnění dle této Smlouvy, a

  - jde o informaci nebo dokumentaci, kterou lze označit za skutečnost konkurenčně významnou, určitelnou, ocenitelnou a v příslušných kruzích běžně nedostupnou, která má být podle jejich původce či majitele utajena.

- Za důvěrné se rovněž považují ty informace, které jsou takto výslovně označeny. K tomuto označení postačí vyznačení nápisu „důvěrné“ např. na obal nosiče informací, do e-mailu, na faxovou zprávu, či jinou písemnost.

- Objednatel považuje za důvěrné informace také informace:

  - o podmínkách spolupráce a cenových nabídkách Smluvních stran;

  - o recepturách a pracovních postupech Objednatele;

  - využívaných technologiích a technologických procesech vztahujících se k Vybavení,

  - o technickém řešení Vybavení.

- Ochrany na základě této Smlouvy nepožívají informace:

  - které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany Smluvní stranou,

  - dále informace získané Zhotovitelem na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je Zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit,

  - informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany, a

  - které byly Zhotovitelem zveřejněny s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace chránit, respektovat a nezpřístupnit je třetím osobám, a to ani v důsledku nedbalosti, nevyužívat žádnou důvěrnou informaci Objednatele pro svou potřebu, pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby, bez předchozího souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k zamezení přístupu k výše uvedeným informacím jakékoliv neautorizované třetí osobě.

- Zhotovitel se současně zavazuje nezjišťovat ani nikterak nezkoumat samotnou podstatu nebo charakter poskytnuté důvěrné informace. V případě, že činností Zhotovitele dojde k zjištění podstaty důvěrné informace, není Zhotovitel jakkoliv oprávněn s takto zjištěnou informací nakládat a zavazuje se nadále ji uchovávat jako důvěrnou.

- Zhotovitel se zavazuje zacházet s důvěrnými informacemi po celou dobu existence důvěrných informací, a to i po skončení spolupráce, ledaže tyto informace budou zveřejněny nebo zpřístupněny.

- Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace pouze těm zaměstnancům, kteří potřebují znát tyto důvěrné informace pro řádný výkon činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla. Současně je Zhotovitel povinen zavázat tyto subjekty k dodržování pravidel nakládání s důvěrnými informacemi minimálně v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

Sankce

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je při nedodržení termínu dokončení Díla oprávněn nárokovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý den prodlení až do dne dokončení a předání Díla.

- V případě porušení ujednání o nakládání s důvěrnými informacemi dle článku VII. této Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě nedodržení termínu pro podání žádosti dle I odst. 4) písm. a) této smlouvy vzniknou Objednateli škody spočívající v marně vynaložených nákladech na přípravu žádosti o dotaci.

VYŠŠÍ MOC

Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 48 hodin od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět, ne však dříve než po řádném podání žádosti o dotaci dle čl. dle I. odst. 4) písm. a). Výpovědí smlouvy nezaniká právo Zhotovitele na odměnu dle čl. III odst. 1 písm. a), b).

- Ukončením Smlouvy dále nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti dle čl. VI. této Smlouvy a důvěrnými informacemi dle čl. VII. této Smlouvy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi Smluvními stranami, které se týkají plnění této Smlouvy, a obsahuje v sobě veškeré dohody Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

- Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.

- Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

| NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. |
| --- |
| V _____________ dne _____________ | V _____________ dne _____________ |
| _______________________________ | _______________________________ |
| KH TEBIS s.r.o. zast. Ing. Tomášem Pilcem, jednatelem | _____________ |