Lokality natáčení

Jungmannovo nam, U Jelena - příprava 22.2. - 1.3. Uzavírka (1.3. v přípravě ) parkování a stavba dekorace

Natáčení - 2.3. - uzavirka

Likvidace - 3.-7.3. 2021 parkování a likvidace dekorace

Městské sady - 1.-2.3.2021

Roháčova - 1.-2.3.2021 - plošina a agregát

Barborská - Ruthardská - Smíškova- příprava 16.2.-2.3. - parkování vozidel přípravy a samotná příprava v domě č. 27 Ruthardská a ulice Barborská ( 2.3. uzavirka)

Likvidace 4.-5.-6.-7.3. (4.-5.3.-uzavírka likvidace sněhu )

Barborská - Ruthardská - Pod Hrádkem - 3.3. natáčení - uzavírka a parkování plošiny, technická vozidla

Smíškova - Komenského nám. - 2.-3.3. - parkování techniky

Havířska- Klabalova- Libušina - příprava a parkování vozidel přípravy 2.-3.3.

Natáčení - 4.3. Uzavírka a parkování

likvidace - 5.3.

Na Lávkách - 4.3. - uzavírka

Na Náměti - 3.-4.3. - parkování techniky

Žižkova brána - Novomlýnská - příprava 1.-2.3. 2021 parkování a příprava dekorace

Natáčení - 3.-4.3. - uzavírka natáčení + parkování

Likvidace - 5.3. - likvidace dekorace a parkování

Havlíčkovo nám. - příprava 1.-2.-3.3. - parkování a příprava a 3.3. Uzavírka - priprava snehu

natáčení - 4.3. - uzavirka a parkovani techniky

Likvidace - 5.3. - uzavirka - uklid snehu a parkovani

Dacickeho nam - priprava uzavirka 3.3.

Nataceni - 4.3. Uzavirka

Likvidace - 5.3.