DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2016

na provedení díla  „Sportovní  hala areál  Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: 		Město Kutná Hora

se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen: 		Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 				00236195

Bankovní spojení:  		ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 		 		27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

tel: 327 710 235, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Zhotovitel:  		     PKS stavby a.s.

se sídlem:       	                 Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupen:                          Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:     	                 46980059

Bankovní spojení:             MONETA Money Bank a.s,

Číslo účtu: 	                 175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický

náměstek, tel: 566 697 201 fax: 566 697 380, e-mail: stavby@pks.cz

Ve věcech provádění díla: Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu  (hlavní stavbyvedoucí)

Mob: +420 724 099 821

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále jen: „občanský zákoník“)  tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo :

Článek 2.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke  Smlouvy o dílo ze dne  21.6.2016 (dále jen Smlouva),        je změna předmětu díla, změna termínu dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto prací je dán odsouhlasenými změnovými listy ZL č.1 až ZL č.6. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je „Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6“ v celkové hodnotě + 3 551 367,- Kč bez DPH (navýšení ceny díla).

2.2. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení a předání díla  ke dni 21.12.2016.

2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy stávající text           ve znění:

Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními                           předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH   			46 478 632,18 Kč

Slovy čtyřicetšestmilionůčtyřistasedmdesátosmtisícšestsettřicetdva korun, osmnácet haléřů

Samostatně DPH 21%			9 760 512,76 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 	56 239 144,94 Kč

Slovy  padesátšestmilionůdvěstětřicetdevěttisícstočtyřicetčtyři korun českých, devadesátčtyři haléře

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH   			 50 029 999,18 Kč

Slovy  padesátmilionůdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun, osmnácet haléřů

Samostatně DPH 21%			 10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 	 60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých, jeden haléř

2.4. Přílohy Smlouvy o dílo se doplňují o přílohu Dodatku č.1 :

Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6 (1xA4)

Článek 3.

Ostatní ustanovení

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha Dodatku č. 1 – „Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6“.

Článek 5.

Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:   PKS stavby a.s.                                        Objednatel: Město Kutná Hora

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.12.2016                    	        V Kutné Hoře dne  1.12.2016

………………….. ............           					…………………………..

Ing. Petr Pejchal	                          			Bc.Martin Starý, DiS.                  	předseda představenstva  					     starosta města

..............................................

Ing. Jaroslav Kladiva,

pověřený člen představenstva