SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), následující strany:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01  Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ 0023 6195

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, starosta města

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

MgA. Eva Fajmanová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Povolení k restaurování: MK 5094/2013 OPP

IČO: 713 75261

DIČ: CZ82 5907 1040

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem díla je restaurování fasády uličního průčelí Kamenného domu, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora. Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Restaurování bude provedeno v souladu se závazným stanoviskem č.j. MKH/061500/2017 ze dne 25.10.2017 a se vstupním restaurátorským průzkumem a návrhem dalšího postupu prací z roku 2017.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti, které jsou předmětem díla podle této smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s odpovídajícími technologickými a odbornými postupy, v souladu s právními předpisy a spolupracovat se zástupcem objednatele a zástupcem NPÚ.

- Zhotovitel se zavazuje jako součást díla předat též restaurátorskou (závěrečnou) zprávu s dokumentací, kterou zhotovitel zpracuje ve třech vyhotoveních v kvalitě a rozsahu restaurátorské zprávy v souladu s § 10 vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb., jako prováděcího předpisu k zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a ostatními příslušnými předpisy. Závěrečná zpráva bude předána vlastníkem zástupci NPÚ – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (Sabinova 5, 130 11 Praha 3).

- Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s požadavky objednatele a zástupců památkové péče, v souladu se zákonem o státní památkové péči.

III.

Místo plnění

Kamenný dům, č.p. 183 Václavské náměstí, na pozemku parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora

IV.

Cena díla

- Cena je ve smyslu ostatních ustanovení této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění a je vyčíslena včetně předpokládaných inflačních vlivů.

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně díla, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele:

cena za restaurátorské práce, lešení, zajištění staveniště a další nezbytné náklady činí 1 550 000,- Kč. Vytvořená 15% rezerva na případné nepředvídané vícepráce činí 232 500,- Kč.

- Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel není plátcem DPH.

V.

Čas plnění

- Dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy bude realizováno od dubna roku 2018 do října 2019. Restaurování bude rozděleno do dvou etap: v roce 2018 proběhne restaurování fasády přibližně od úrovně nad vrcholem oblouků otevřeného arkádového podloubí až po vrchol štítu a v roce 2019 bude restaurována zbývající část.

VI.

Platební podmínky

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové a převzaté části (nebo dokončené) veřejné zakázky na účet zhotovitele. Zálohy objednatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení objednateli.

- Fakturovat je možno po etapách, dle dohody s objednatelem na základě provedené práce.

- Užití stanovené 15% rezervy (nebo její části) je možné na základě písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předložit specifikaci těchto případných víceprací, na které bude sepsán dodatek ke smlouvě.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.

VII.

Podmínky provedení díla

- Objednatel je oprávněn průběžně sledovat způsob restaurování, a to formou kontrolních dnů svolávaných za účasti zástupce NPÚ dle potřeby v návaznosti na postup restaurátorských prací.

- Zhotovitel si je vědom, že nedodržení podmínek a termínů stanovených ve smlouvě zakládá právní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě včetně předpisů o požární ochraně a bude spolupracovat na BOZ a PO při souběhu prací jiných přímých dodavatelů.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své nečistoty.

- Zhotovitel bude respektovat objednatelem oznámený zvláštní provozní režim během případných akcí, vyžadujících zvýšenou pozornost.

- Objednatel poskytne součinnost při zajišťování zdroje elektřiny a vody pro potřeby stavby.

- Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy zhotovitele. O převzetí bude vyhotoven protokol, kde budou popsány případné vady a nedodělky a lhůta na jejich odstranění.

VIII.

Záruky za jakost

- Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla ve smyslu této smlouvy a poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 5 let. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

- Během smluvní záruční doby je zhotovitel povinen opravit neprodleně a na své náklady jakékoliv vadné části svého díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu.

- Záruční lhůty se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končí dnem převzetí odstraněné vady.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli, za vady projevené po odevzdání díla odpovídá v rozsahu záruky.

- Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě – termín odstranění vad se dohodne písemně.

- Objednatel se zavazuje, že případné reklamace uplatní bezprostředně po jejich zjištění, písemně do rukou zhotovitele. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky řádně a včas, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.

IX.

Smluvní pokuty

- Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení oproti smluvnímu předání.

- Jestliže se objednatel ocitne v prodlení a s platbou faktury, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z příslušné částky za každý den prodlení oproti splatnosti.

- Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 174/18 ze dne 7.3.2018.

- Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

XI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

V Kutné Hoře dne……………………………….			Ve Staré Boleslavi dne………………………..

Objednatel: 						Zhotovitel:

………………………………………………..			………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx				         MgA. Eva Fajmanová

starosta města