DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

# Smluvní strany

## Objednatel

Název:					Město Kutná Hora

Sídlo:				 	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 					00236195

DIČ:					CZ00236195

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Starý, starosta města

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

Název:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:					Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 					471 16 901

DIČ:					CZ47116901

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 				19-1583390227/0100

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů; Ing. Miroslav Pácl

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16, dále jen „Smlouva o dílo“ na projektovou dokumentaci „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění.

Změna se týká Článku III „Doba plnění“, odstavec 3.1, která upravuje nesrovnalosti mezi čl. II „Předmět plnění“ a položkovým rozpočtem (příloha smlouvy o dílo) na straně jedné a čl. III „Doba plnění“ na straně druhé. Dalším důvodem je nemožnost zajistit některé přípravné práce v zimním období - přírodovědný průzkum je třeba provádět v jarní a letní části vegetačního období.

Původní znění:

## 3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:	do 3 měsíců od podpisu SoD

B. Vypracování DUR:	do 3 měsíců od podpisu SoD

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:	do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:	do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:	do 6 měsíců od vydání ÚR

F. Zpracování DVZ:	do 3 měsíců od pokynu zadavatele

G. Manažerské řízení přípravy projektu:	v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

H. Zpracování a podání žádosti do OPŽP:	v termínu příjmu žádostí nejblíže vyhlášené výzvy, ne však v době kratší než 5 týdnů

I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění ZŘ:	v termínech dle zpracovaného harmonogramu zadávacího řízení

J. Manažerské řízení realizace projektu:	v termínech dle pravidel poskytovatele dotace

K. Autorský dozor stavby:	v termínech dle realizace stavby

(dále jen „Doba plnění“)

Nové znění:

## 3.1 	Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Termíny předání jednotlivých částí Díla:

A. Přípravné práce:	30.9.2017

B. Vypracování DUR:	30.4.2017

C. Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR:	do 3 měsíců od vypracování projektu DUR

D. Vypracování DSP:	do 4 měsíců od podání ÚR

E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:	do 6 měsíců od vydání ÚR

F. Zpracování DVZ:	do 3 měsíců od pokynu zadavatele

G. Autorský dozor stavby:	v termínech dle realizace stavby

(dále jen „Doba plnění“)

Další úprava se týká Článku V „Platební podmínky“, odstavec 5.2, která upravuje právo fakturovat část prací a vychází vstříc rozpočtovým možnostem Města Kutná Hora.

Původní znění:

5.2	Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání samostatné části Díla (viz čl. II). Dnem předání se rozumí den osobního převzetí Díla zástupcem Objednatele.

Nové znění

5.2	Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli: dnem předání samostatné části (viz čl. II) a současně:

nejdříve 31.1.2018 pro část Díla „D. Vypracování DSP“

nejdříve 31.1.2018 pro část Díla „E. Inženýrská činnost za účelem vydání SP:“

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Kutné Hoře dne					V Praze dne

Za objednatele					Za zhotovitele

…………………………….				……………………………..

Bc. Martin Starý	  				Ing. Jan Cihlář

starosta města	ředitel divize 02						XXX

Město Kutná Hora	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.				XXX